Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21  июля 2020 года	      		                           № 131

с. Тупик

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Тунгиро-Олёкминском районе  на 2021-2023 годы» ( в ред. Постановления № 170 от 25.11.2021г.)

В целях повышения доступности, качества и социальной эффективности образования в соответствии с меняющимися запросами населения муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»,  создания условий для реализации основных образовательных программ,  в соответствии стратегиями образовательной политики и перспективными задачами социально-экономического развития, в соответствии с  Положением о порядке разработки, принятия и реализации муниципальных программ, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края   администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования в Тунгиро-Олёкминском районе на 2021-2023 годы».

2.Комитету по финансам администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»  Забайкальского края при формировании бюджета на очередной финансовый год включать данную программу в перечень программ, подлежащих финансированию за счет средств бюджета муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»

3.Отделу образования администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края ежегодно до марта следующего года за отчетный период представлять отчет о ходе выполнения программы в комитет по экономическому и территориальному развитию администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»

4.Настоящее постановление  вступает в законную силу с 1 января 2021 года.

5.Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте www.тунгир.забайкальскийкрай.рф муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края  (Финочкина Н.С.)

И.о главы муниципального района

«Тунгиро-Олёкминский район» 		             	         Д.Х. Самандаев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования

в Тунгиро-Олёкминском районе

на 2021-2023 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Развитие образования в Тунгиро-Олёкминском районе

на 2021-2023 годы»

| Наименование программы: | Муниципальная программа «Развитие образования в Тунгиро-Олёкминском районе на 2021-2023 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения программы | Постановлением администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» № 131 от «21» июля 2020 г. |
| Разработчик программы: | Отдел образования администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминского района» |
| Цели и задачи Программы: | Цель: Повышение доступности, качества и социальной эффективности системы образования Тунгиро-Олёкминского района Задачи: - 1. Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере образования, создание условий для реализации основных образовательных программ; - 2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. - 3. Обновление содержания дошкольного образования детей в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и потребностями заказчика образовательных услуг; - 4. Обеспечение оптимальных условий для здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; - 5. Стимулирование и обеспечение условий для профессионального развития работников муниципальной системы образования; - 6. Приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями к условиям реализации Федеральных государственных образовательных стандартов; |
| Сроки реализации Программы: | Сроки реализации Программы – 2021-2023 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Исполнители основных мероприятий Программы: | Отдел образования администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»; |
| Соисполнители программы: | Образовательные учреждения Тунгиро-Олекминского района, Районный методический кабинет отдела образования, учреждения культуры |
| Объемы и источники финансирования Программы: | Потребность в финансировании мероприятий Программы из средств муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» составляет 6975000 рублей. В том числе: 2021 год – 1945000 руб.; 2022 год – 3160000 руб.; 2023 год – 1870000 руб.; |

Ожидаемые результаты Программы:

Ожидаемые конечные результаты 	Предполагается, что выполнение программных

реализации Программы и показатели 	мероприятий за период 2021-2023 годов будет

социально-экономической 	способствовать росту следующих показателей:

эффективности:

|  | Показатели | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устойчивость охвата детей дошкольным образованием в возрасте от 1,5 до 7 лет, % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Стабильность эффективности и результативности сдачи ГИА, % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Устойчивость успеваемости обучающихся, % | 99 | 99 | 99 |
| 4 | Повышение качества обучения, % | 43 | 44 | 44 |
| 4 | Увеличение числа одаренных детей (отличники, участники олимпиад, конкурсов, соревнований муниципального и краевого уровней), % | 25 | 30 | 35 |
| 5 | Охват детей различными видами летнего отдыха (ЛДП, временная трудовая занятость, игровые площадки при ЦД), в т.ч. детей из социально-неблагополучных семей, % | 45 | 50 | 50 |
| 6 | Развитие системы образования района в интересах личности, общества, государства, укрепления учебно-материальной базы учреждений образования в соответствии с ФГОС | Реализация ФГОС НОО, ОО, СОО, ОВЗ в штатном режиме |  |  |
| 7 | Количество муниципальных конкурсов, мероприятий для педагогических работников, направленных на повышение профессионального уровня, ед. | 4 | 6 | 8 |
| 8 | Численность обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами различных профилей, чел | 35 | 45 | 60 |
| 9 | Обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений из малоимущих семей сбалансированным горячим питанием от общей численности обучающихся из малоимущих семей, % | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Обеспечение бесплатным горячим сбалансированным питанием учащихся 1-4 классов, % | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Обеспечение детей-инвалидов и детей с ОВЗ, учащихся в общеобразовательных учреждениях двухразовым горячим питанием,% | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Обеспечение детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей с ОВЗ - воспитанников дошкольных образовательных учреждений бесплатным питанием, % | 100 | 100 | 100 |

Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Система образования муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» ориентирована на обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для ее самореализации.
           Образовательная политика сегодня направлена на достижение нового качества человеческого капитала, что в условиях современных социально-экономических вызовов заставляет выбирать цели, направленные на создание условий для получения доступного качественного образования.

Основные направления развития образования определены в соответствии с приоритетами государственной образовательной политики:

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
      - Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";

Муниципальная  программа «Развитие образования в Тунгиро-Олекминском районе» на 2021-2023 годы» является организационной основой государственной политики в сфере образования Тунгиро-Олёкминского района. Программа определяет стратегию приоритетного развития образования и меры ее реализации.

За прошедшие пять лет изменилась сеть ОУ в районе. В настоящее время на территории района функционируют: 3 дошкольных организации и один филиал, 1 средняя, 1 начальная малокомплектная школа и пришкольный интернат. Законсервированы две начальные малокомплекные школы в с.Моклакан и с.Средняя Олекма в виду отсутствия учителей и контингента учащихся. Количество учащихся на конец 2019-2020 учебного года – 172, количество воспитанников ДОУ – 84. Основные проблемы роста детского контингента –  это низкая рождаемость и отток населения.

В течение трех лет количество учителей сохраняется. С высшим образованием наблюдается увеличение Количество работающих пенсионеров составляет 23 % от общего количества педагогических работников. Для привлечения специалистов педагогической сферы предусмотрены меры муниципальной поддержки - это обеспечение специалистов служебным жильем, выделение разовой финансовой помощи для обустройства и переезда, поощрение победителей районных конкурсов. Повышение квалификации педагогических работников составляет 100 %. Работники образования активно используют дистанционные формы повышения квалификации и переподготовки. Аттестация на соответствие занимаемой должности проводится согласно графикам в образовательных учреждениях. За последние 3 года  отмечается низкая активность педагогов по получению квалификационной категории.

Проблематичным остается своевременность прохождения курсовой подготовки и аттестации работников учреждений образования отдаленных сел в виду ограничения сезонной и транспортной доступности.

Охват детей школьного возраста составляет 100 %. На протяжении последних трех лет средняя школа с.Тупик использует семейную форму обучения для двух учащихся. Ежегодно  на территории района органами всех субъектов профилактики проводится Акция «Все дети в школу».

По результатам обученности учащихся за три года можно сделать выводы, что динамика качества обучения положительная. Необходимо удерживать данный показатель дальше.

| Учебный год | На конец уч.года | Переведено | % успеваемости | Кол-во хорошистов и отличников | % качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2017 | 171 | 170 | 99 | 68 | 43 |
| 2017-2018 | 168 | 167 | 99 | 72 | 42 |
| 2018-2019 | 182 | 180 | 99 | 60 | 39 |
| 2019-2020 | 172 | 171 | 99 | 70 | 44,8 |

На протяжении трех лет все учащиеся 9,11 классов сдают успешно экзамены как основные, так и по выбору. Выпускников, не получивших аттестаты, за последние 3 года  – 0. Предпрофильная подготовка осуществляется через элективные курсы. Профильного обучения нет. В 2019 году выпускница 11 класса по результатам обучения получила золотую медаль за успехи в обучении «Гордость Забайкалья».

С 2017 по 2019 год горячим питанием было охвачено 100 % учащихся от общего числа. С ноября 2019 года питание из средств муниципального района было приостановлено в виду недостаточности финансирования.  Обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений из малоимущих семей горячим питанием составляет 100 %. Также в бюджете муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» ежегодно предусматриваются  денежные средства на осуществление питания детей, проживающих в пришкольном интернате и воспитанников дошкольных образовательных учреждений в селах Моклакан и Средняя Олекма. Питание детей-инвалидов, сирот и опекаемых, детей с ОВЗ также происходит за счет муниципального бюджета. Одной из проблем остается отсутствие  центрального водоснабжения.

Медицинский кабинет со 100 % оснащением имеется в средней школе и детских садах с.Тупик и с.Заречное. Кабинет в детском саду «Родничок» не имеет лицензии. К проблемным вопросам относится отсутствие постоянного медицинского работника в МБДОУ «Тупикский детский сад «Солнышко».

МБОУ «Тупикская СОШ» осуществляется ежедневный подвоз учащихся. Маршрут, протяженностью 4 км., от с. Тупик и с. Заречное обследуется 2 раза в год – весной и осенью. Ставка водителя ведена в штат ОУ. Ежегодно в бюджете муниципального района предусматриваются денежные средства на ГСМ, запасные части, обслуживание, прохождение медицинского предрейсовойго и послерейсового осмотров водителя. В транспортных единицах установлены тахографы с системой Глонасс. Маршрут «Тупик-Заречное» лицензирован. В 2019 году автобусный парк средней школы был пополнен новой транспортной единицей.

В рамках реализация муниципальной программы «Развитие образования Тунгиро-Олёкминского района на 2021-2023 гг.», в свете исполнения майских указов Президента РФ, а также в рамках муниципального проекта «Успех каждого ребенка» в районе необходимо создать условия для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у  детей. Этому способствует  традиционно сложившаяся система муниципальных конкурсов, мероприятий и  конференций. Необходимо  консолидировать работу различных организаций в районе, направленных на поиск и развитие одаренных детей. Работа с одаренными детьми не должна носит бессистемный характер.

На протяжении нескольких лет муниципальные образовательные учреждения принимают участие в реализации национального  проекта «Образование» и государственных программ. Так,  в 2018 году в МБОУ «Тупикская СОШ» был отремонтирован спортивный зал в рамках мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом. Сумма консолидированного бюджета составила – 1942,78 тыс.руб. В 2019 году был проведен капитальный ремонт в средней школе  по обустройству теплыми туалетами на 1081,0 тыс. руб.  В 2020 году будет проведен капитальный ремонт столовых  Зареченской начальной школы и Тупикской средней школы. На перспективу необходимо проведение капитального ремонта  школьного стадиона, замены электрической проводки в Тупикской СОШ, утепление фасада здания и замена окон в Зареченской НОШ.

Муниципальная программа реализуется по направлениям, содержащим основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач, а также - на реализацию Указов Президента Российской Федерации, поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:

- направление «Дети Севера»

- направление «Здоровье детей»

- направление «Развитие и поддержка талантливых и одаренных детей»

- направление  «Развитие дошкольного образования»

- направление «Развитие общего образования»

- направление «Комплексная безопасность образовательных учреждений»

- направление «Создание условий для обеспечения размещения сохранности школьного автобусного парка»

- направление «Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников»

- направление «Развитие системы оценки качества образования»

- направление «Организация управления подведомственными учреждениями»

Риски и способы их минимизации

| Риск | Последствия наступления | Способы минимизации |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешние риски |  |  |
| 1.1. Изменения Федерального, краевого законодательства | Невыполнение заявленных показателей реализации Программы | Мониторинг изменений федерального, краевого законодательства, оперативная корректировка Программы |
| 1.2. Уменьшение объемов финансирования Программы | Недостаточность средств для реализации мероприятий муниципальной программы; | Определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение внебюджетных средств |
| 1.3. Изменение демографической ситуации в районе | Невыполнение заявленных показателей реализации Программы | Мониторинг демографической ситуации, своевременная корректировка Программы |
| 2. Внутренние риски |  |  |
| 2.1. Недостаточная подготовка специалистов и (или) исполнителя | Невыполнение заявленных показателей реализации Программы | Своевременное направление специалистов на курсы повышения квалификации, |
| 2.2. Низкая мотивация специалистов, ответственного исполнителя к повышению качества деятельности | Затягивание сроков реализации мероприятий | Разработка системы мер по стимулированию и мотивации персонала |

Приложение № 1

( в ред. постановления

№  170 от «25» ноября  2021 года)

Перечень направлений и мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители/соисполнители |  | Источники финансирования | Финансовые затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |
| 1 | Реализация направления «Дети Севера» | Отдел образования / Тупикская средняя общеобразовательная школа | Муниципальный бюджет |  | 260,0 | 60,0 |  | 200,0 |  | 0,0 |
|  | - организация доставки детей из отдаленных и труднодоступных сел к месту учебы и обратно; |  |  |  | 210,0 |  | 60,0 |  | 150,0 | 0,0 |
|  | - пополнение и обновление материально-технической базы пришкольного интерната. |  |  |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 50,0 | 0,0 |
| 2 | Реализация направления «Здоровье детей» | Отдел образования/ образовательные учреждения | Муниципальный бюджет |  | 496,0 |  | 376,0 |  | 120,0 | 0,0 |
|  | - организация питания детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей с туберкулезной интоксикацией, сирот и опекаемых, детей, находящихся в ТЖС; - организация питания учащихся 5-11 классов |  |  |  | 336,0 |  | 256,0 |  | 80,0 | 0,0 |
|  | - организация работы лагерей дневного пребывания; |  |  |  | 80,0 |  | 40,0 |  | 40,0 | 0,0 |
|  | - организация временной трудовой занятости детей и подростков; |  |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | - приобретение рециркуляторов в ОУ, СИЗ для работников ОУ; |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Реализация направления «Развитие и поддержка талантливых и одаренных детей» | Отдел образования/отдел культуры, образовательные учреждения, РМК | Муниципальный бюджет; |  | 319,0 |  | 139,0 |  | 180,0 | 0,0 |
|  | - проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, соревнований; |  |  |  | 140,0 |  | 70,0 |  | 70,0 | 0,0 |
|  | - организация работы НОУ учащихся; |  |  |  | 10,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 0,0 |
|  | - поощрение учащихся, показавших «отличные» успехи в обучении; |  |  |  | 48,0 |  | 24,0 |  | 24,0 | 0,0 |
|  | - организация участия детей в краевых и межрайонных конкурсах, соревнованиях (выезд за пределы района, питание и проживание) |  |  |  | 121,0 |  | 40,0 |  | 81,0 | 0,0 |
|  | Реализация направления «Развитие дошкольного образования» | Отдел образования/ образовательные учреждения | Муниципальный бюджет; |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | - обновление материально-технической базы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | - обеспечение учебной и методической литературой. |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Реализация направления «Развитие общего образования» | Отдел образования/ образовательные учреждения | Муниципальный бюджет |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | - обновление материально-технической базы ОУ в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО; |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | - обеспечение учебниками и учебными пособиями ОУ; |  |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | - приобретение спортивного оборудования и инвентаря |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | - создание условий для получения качественного образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| 6 | Реализация направления «Комплексная безопасность образовательных учреждений» | Отдел образования/ образовательные учреждения | Муниципальный бюджет; |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | - обеспечение антитеррористической защищенности ОУ (ремонт ограждений, установка кнопок вызова в ДОУ) |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | - проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) в ОУ; |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Реализация направления «Создание условий для обеспечения размещения сохранности школьного автобусного парка» | Тупикская СОШ | Муниципальный бюджет; |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | - строительство гаража для автобуса. |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 8 | Реализация направления «Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников» | Отдел образования/РМК | Муниципальный бюджет |  | 115,0 |  | 115,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | - проведение профессиональных конкурсов педагогического мастерства; |  |  |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | - проведение августовской конференции педагогических работников |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | - поощрение педагогических работников по результатам работы |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Реализация направления «Развитие системы оценки качества образования» | Отдел образования/ РМК, образовательные учреждения | Муниципальный бюджет |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | - оборудование пункта проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | - обеспечение информационной безопасности, организация и проведение процедур оценки качества образования (ВПР, ГИА-9, НИКО) |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Реализация направления «Организация управления подведомственными учреждениями» | Отдел образования/РМК, ЦБ | Муниципальный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | - приобретение компьютерного оборудования (отдел образования, ЦБ,РМК); |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | - организация выездных заседаний, контрольных мероприятий, участие в межрайонных семинарах, практикумах специалистов и руководителей ОУ в пределах района и г.Могоча. |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1270,0 |  | 770,0 |  | 500,0 | 0,0 |