**Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

28 сентября 2021 года № 129

село Тупик

**Об утверждении муниципальной Программы «Обустройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» на 2022-2024 годы» ( в ред Постановления № 140 от 15.07.2024г.).**

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ ст.14 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции № 136- ФЗ, № 165- ФЗ), от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018г №1039, Порядком разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район», в целях соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами, улучшение состояния окружающей среды, повышение уровня экологической культуры у населения, п о с т а н о в л я е т:

 1.Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Обустройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

на территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» на 2022-2024 годы».

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

 3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы муниципального района

«Тунгиро-Олёкминский район» Д.Х. Самандаев

 Утверждена

 Постановлением Администрации

 муниципального района

«Тунгиро-Олёкминский район»

 от 28 сентября 2021 года. № 129 ( в ред № 140 от 15.07.2024г)

***Муниципальная программа***

***«Обустройство и содержание мест (площадок)***

***накопления твердых коммунальных отходов***

***на территории муниципального района***

***«Тунгиро-Олёкминский район» на 2022-2024 годы»***

**с.Тупик-2021 год**

**Паспорт программы**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная программа «Обустройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» на 2022-2024 годы» |
| **Разработчик Программы** | Отдел строительства, земельно-имущественных отношений администрации муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | 2022 - 2024 гг. |
| **Цели и задачи муниципальной программы** | *Цель программы*:1. Соблюдение законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО), улучшение состояния окружающей среды, повышение уровня экологической культуры у населения муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».*Задачи:*1. Улучшение состояния окружающей среды в районе, улучшение санитарного и эстетического состояния населенных пунктов муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район», снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.2. Организация надлежащего сбора, накопления ТКО, а также обеспечение условий для надлежащей организации работы регионального оператора. 3. Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район». |
| **Перечень основных целевых показателей**  | - количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» согласно требований п. 2.1 раздела 2 «Обращение с ТКО» СанПиН 2.1.7.3550-19.  |
| **Объемы финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)** | Объём финансирования мероприятий рассчитан согласно разработанной проектно-сметной документации на устройство площадок под ТКО:- Площадка № 2 (под 2 контейнера) шт. – 55 313,11 руб.;**ВСЕГО: 901 643,88 руб.****в том числе (по годам реализации):** **2022 год – 445 489,00 руб.;****2023 год – 456 154,88 руб.;****2024 год – 0,00 руб.;****из них:****местный бюджет:****2022 год – 445 489,00 руб.;****2023 год – 456 154,88 руб.;****2024 год – 0,00 руб.;** |
| **Ожидаемый прогноз реализации программы** | За период реализации программы будет обустроено:- В сельском поселении Тупикское 19 площадок под ТКО;- В сельском поселении Зареченское 5 площадок под ТКО;- Межселенная территория с.Гуля, с.Моклакан, с.Средняя Олёкма 3 площадки под ТКО. |
| **Исполнители Программы** | Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».Соисполнители Программы: администрации сельских поселений «Тупикское» и «Зареченское» в рамках своих полномочий. |
| **Адрес размещения муниципальной программы в сети интернет** |  www.тунгир.забайкальскийкрай.рф |

**Раздел 1.**

**Характеристика проблем и правовое обоснование программы.**

 Проблема сбора твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» является одной из самых актуальных санитарно-экологических проблем. В настоящее время контейнера под сбор ТКО размещены на необорудованных местах (площадками), это приводит к попаданию бытовых (коммунальных) отходов на почву и разносу отходов ветром, что приводит к санитарно-эпидемиологической обстановки в районе.

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация сбора и вывоза бытовых отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления, согласно пп.2 п.7 постановления Правительства Забайкальского края от 10.10.2017 г. № 409 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов на территории Забайкальского края» на территории Забайкальского края не допускается накопления ТКО вне установленных мест, отвечающих Правилам благоустройства территории муниципального образования, санитарно-эпидемиологическим и иным требованиям законодательства РФ в сфере обращения с отходами.

 Согласно п 2.1 Раздела 2 «Обращение с ТКО» СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» на территориях муниципальных образований в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами должны быть обустроены контейнерные площадки – места накопления ТКО, которые независимо от видов мусоросборников должно иметь подъездной путь, водонепроницаемое покрытие (бетонное основание) с уклоном для отведения талых и дождевых вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

 Для организации накопления отходов на территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» в соответствии с требованиями действующего законодательства планируется создать 27 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с размещением на них 54 контейнера объемом 1,1 куб.м.

 Программа определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» в области охраны окружающей среды, а также устанавливает перечень неотложных мероприятий по улучшению качества окружающей среды и уменьшению экологической нагрузки.

**Раздел 2.**

**Цели и задачи, целевые показатели, реализации муниципальной программы**

 Целью настоящей программы является соблюдение законодательства в области обращения с ТКО, улучшение состояния окружающей среды в районе, повышение уровня экологической культуры у населения.

 Для достижения поставленной цели определены основные задачи:

- Улучшение экологической ситуации на территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» обращения с отходами в рамках исполнения полномочия органа местного самоуправления «участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

- создание новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»;

- благоустройство существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального района «Тунгиро-Олекминский район».

**Раздел 3.**

**План мероприятий муниципальной программы**

 В целях достижения цели муниципальной программы и выполнения поставленных задач, разработан план мероприятий муниципальной программы. План мероприятий муниципальной программы с указанием годовых размеров расходов по источникам финансирования, а также взаимосвязь с показателями, в достижении которых направлены мероприятия муниципальной программе.

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы, этапы выполнения мероприятий программы по годам реализации показаны в Приложении №1 к муниципальной программе.

 Ответственный исполнитель является Глава администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».

 Исполнителями мероприятий Программы являются:

 - Главы сельских поселений.

К исполнению мероприятий Программы по согласованию привлекаются структурные подразделения Администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».

 Ответственный исполнитель Программы:

 - осуществляет координацию деятельности по реализации Программы;

 - обеспечивает взаимодействие участников Программы;

 - ежегодно запрашивает у Исполнителей Программы информацию о ходе исполнения мероприятий Программы, а также информацию о поступлении и расходовании финансовых средств, проводит анализ и обобщение результатов их деятельности;

 - в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы;

 - с учетом выделяемых ежегодно на реализацию программы средств распределяет их по программным мероприятиям.

 Потребность в дополнительных кадрах для данной сферы не требуется. Реализация мероприятий программы реализуется в рамках договорных отношений и муниципальных контрактов.

 **Программа рассчитана на 3 года: 2022-2024 гг.**

 Основные усилия и средства направляются на выполнение мероприятий и решение поставленных задач.

 Выполнение установленных сроков реализации Программы обеспечивается системой программных мероприятий. Прекращение реализации Программы производится в случаях прекращения финансирования Программы или достижения целевых показателей Программы.

**Раздел 4.**

**Организация управления Программой и контроль**

**за ходом ее реализации.**

 Система управления Программой включает заказчика в лице Администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».

 Функции элементов системы управления Программой распределяются следующим образом:

* заказчик осуществляет общую координацию, контроль и мониторинг работ, формирует нормативную базу, вносит предложения по распределению средств, выделяемых из муниципального бюджета;
* заказчик организует работу по реализации Программы в рамках своих полномочий. Совместно с Комитетом по финансам муниципального района решает вопросы бюджетного финансирования Программы, также принимает участие в решении вопросов по организации различных форм внебюджетного финансирования;
* органы местного самоуправления поселений осуществляют контроль за исполнением Программы на местном уровне, разрабатывают предложения по более эффективным методам решения поставленных задач, привлекаются средства из местного бюджета и внебюджетные источники;

**Раздел 5.**

**Риски реализации Программы.**

 Основными рисками не достижения, целевых показателей муниципальной Программы «Обустройство и содержание мест (площадок)

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» на 2022-2024 годы являются:

* изменение бюджетного обеспечения выполнения мероприятий Программы, включая либо полное отсутствие финансирования, либо недостаточное финансирование;
* недостаточная скоординированность деятельности органов местного самоуправления по реализации муниципальной программы, в том числе нарушение сороков выполнения мероприятий муниципальной программы.

Механизм управления рисками и мер по их минимизации предусматривает оперативное отслеживание изменений, вносимых в федеральное и региональное законодательство, касающихся дорожной деятельности, совместная работа с финансовым органом муниципального района по оптимальному использованию средств, предназначенных для выполнения мероприятий данной Программы.

**Раздел 6.**

**Ресурсное обеспечение Программы.**

Объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в муниципальном районе «Тунгиро-Олёкминский район»

в 2022-2024 годах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **программа** | **Источник финансирования** | **Реализация программы по годам****(руб)** |
| **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | «Обустройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» на 2022-2024 годы | Бюджет муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» | **445 489,00** | **456 154,88** | **0,00** |
| **ИТОГО** | **901 643,88 руб.** |

\* В период реализации программы возможны внесения изменений в финансовое обеспечение программы, на основании индексов перевода в текущие цены утвержденные Министерством строительства РФ на соответствующий период.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение №1 к муниципальной программе

 «Обустройство и содержание мест (площадок)

накопления твердых коммунальных отходов

на территории муниципального района

«Тунгиро-Олёкминский район» на 2022-2024 годы»

**План реализации программы «Обустройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов**

**на территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» на 2022-2024 годы»**

|  |
| --- |
| **1-й Этап программы обустройство площадок, период реализации - 2022 год.** |
| № п/п | сельское поселение, улица (№ дома, № квартиры) где располагается площадка под ТБО | Количество площадок (шт.) | Финансовое обеспечение обустройства площадок (руб.) |
| 1 | с/п Зареченское ( места площадок определяются в соответствии реестром) | 1 | 55 313,11 |
| 2 | с/п Тупикское, ( места площадок определяются в соответствии реестром) | 7 | 390 175,23 |
| **ИТОГО: за 1 –й этап** | **8** | **445 489,00** |
| **2-й Этап программы обустройство площадок, период реализации - 2023 год.** |
| 1 | с/п Зареченское, ( места площадок определяются в соответствии реестром) | 2 | 110 626,22 |
| 2 | с/п Тупикское, ( места площадок определяются в соответствии реестром) | 6 | 331 878,66 |
| 3 | с.Гуля, с.Моклакан, с.Средняя Олёкма | 3 | 13 650,00 |
| **ИТОГО: за 2-й этап** | **11** | **456 154,88** |
| **3-й Этап программы обустройство площадок, период реализации - 2024 год.** |
| 1 | с/п Зареченское, ( места площадок определяются в соответствии реестром) | 2 | 0,00 |
| 20 | с/п Тупикское, ( места площадок определяются в соответствии реестром) | 6 | 0,00 |
| **ИТОГО: за 3 – й этап** | **8** | **0,00** |
| **ИТОГО: За все этапы реализации программы**  | **27** | **901 643,88 руб.** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_