**Отдел образования администрации**

**муниципального района «Тунгиро-Олекминский район»**

( Тунгиро-Олекминский отдел образования)

**П Р И К А З**

от 06 декабря 2018 года № 90-ОД

с. Тупик

**«Об утверждении Плана мероприятий по развитию школьных библиотек и информационно-библиотечного центра (ШИБЦ) в Тунгиро-Олекминском районе»**

В целях реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров Забайкальского края на 2018-2015 годы и Плана мероприятий (дорожная карта) по реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров Забайкальского края на 2018-2015 годы, приказываю утвердить План мероприятий по развитию школьных библиотек и информационно-библиотечного центра (ШИБЦ) в Тунгиро-Олекминском районе. (Приложение)

Начальник отдела образования: Н.С. Финочкина

 Утвержден:

 приказом отдела образования

№ 90 от 06 декабря 2018 года

**План мероприятий по развитию школьных библиотек и школьных информационно-библиотечного центра (ШИБЦ)**

**в Тунгиро-Олекминском районе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение и организационные меры по созданию ШИБЦ**
 |
| 1 | Разработка нормативно-правового обеспечения деятельности школьных библиотек Тунгиро-Олекминского района на основе разработанных типовых нормативно-правовых документов | 2018-2019 | Руководители ОУ |
| 2 | Разработка и подписание Соглашений (договоров) о совместной деятельности отдела культуры и отдела образования по обеспечению совместной деятельности | Январь 2019 | Начальники отделов |
| 3 | Разработка нормативной документации по созданию обменного фонда школьными учебниками между средней общеобразовательной школой и начальными школами, расположенными в труднодоступной местности | Март 2019 | РМК |
| 1. **Создание системы методической поддержки деятельности ЩИБЦ**
 |
| 4 | Проведение муниципального семинара «Проведение библиотечных уроков с использованием современных педагогических технологий» | Февраль 2019 | РМК |
| 5 | Оценка состояния школьных библиотек в переходный период к ШИБЦ  | Март 2019  | РМК |
| 6 | Проведение муниципального семинара «Теория работы библиотекаря» совместно с работниками культуры | Октябрь 2019 | РМК |
| 7 | Повышение квалификации библиотечных работников | Ноябрь 2019 | Руководители ОУ |
| 8 | Распространение опыта работы школьных библиотек через районную газету «Северянка» | 2 раза в год | РМКБиблиотекарь |
| 1. **Создание условий для развития ШИБЦ**
 |
| 9 | Пополнение библиотечного фонда | В течение года | Руководители ОУ |
| 10 | Проведение инвентаризации учебного и литературного фонда | Июнь 2019 | Библиотекарь  |
| 11 | Приобретение электронных изданий, необходимых для реализации образовательной программы, в том числе изданий гражданско-патриотической направленности | Октябрь-ноябрь 2019 года | РМК |
| 1. **Организация совместной работы школьных и сельских библиотек**
 |
| 12 | Проведение совместных воспитательных мероприятий, библиотечных часов с привлечением учащихся, посвященных памятным датам и праздничным мероприятиям | В течение года | Библиотекарь |
| 13 | Организация встреч и диалогов учащихся и членов клуба «Ветеран» | Май, октябрь | Библиотекарь |
| 14 | Вовлечение учащихся в активную читательскую деятельность | В течение года | Библиотекарь |
| 15 | Проведение тематических уроков с использованием информационно-мультимедийных технологий | 2 раза в год | Библиотекари  |
| 16 | Организация работы по сбору, оформлению информации по истории родного края | В течение года | Библиотекари  |