


Администрация муниципального района  «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


	
 03  февраля  2025 г.					                                         № 26
село Тупик


О внесении изменений в муниципальную Программу «Капитальный ремонт жилищного фонда работников сферы образования и культуры муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» на 2023-2025 годы»


          В соответствии со ст. 24 Устава муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район», Порядком разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район», утвержденным постановлением главы муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» от 18.12.2015 г. № 212, в целях корректировки разделов программы, администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» постановляет:
          1. Внести изменения в муниципальную Программу «Капитальный ремонт жилищного фонда работников сферы образования и культуры муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации МР «Тунгиро-Олёкминский район» от 17 ноября 2022 года № 199;
          2. Муниципальную Программу «Капитальный ремонт жилищного фонда работников сферы образования и культуры муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» на 2023-2025 годы» изложить в актуальной редакции (прилагается).
           3. Настоящее постановление опубликовать  на официальном сайте администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».




Глава муниципального района	          
«Тунгиро-Олёкминский район»                                                                                  М.Н. Ефанов
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Утверждена                                                                          
                                                                                                 Постановлением Администрации   
                                                                                                 муниципального района
«Тунгиро-Олёкминский район» 
   от « 17 » ноября 2022 года. № 199




Муниципальная программа

«Капитальный ремонт жилищного фонда работников социальной сферы муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» на 2023-2025 годы»

























с.Тупик


	Муниципальная программа 
 «Капитальный ремонт жилищного фонда работников  социальной сферы  муниципального района «Тунгиро-Олекминский район»
 на 2023-2025 годы»
(далее – Муниципальная программа)


Паспорт Муниципальной программы

	Название Муниципальной программы
	Капитальный ремонт жилищного фонда работников социальной сферы муниципального района «Тунгиро-Олекминский район»  на 2023-2025 годы

	Основания 
для разработки Программы

		Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-	Жилищный кодекс Российской Федерации;
-	Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-	Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

	Заказчик программы
	Администрация муниципального района «Тунгиро-Олекминский район»

	Разработчик Программы
	Отдел строительства, земельно-имущественных отношений администрации муниципального района «Тунгиро-Олекминский район»

	Исполнители Муниципальной программы
	Администрация муниципального района «Тунгиро-Олекминский район»;
соисполнители:
- Администрация сельского поселения «Тупикское»;
- Администрация сельского поселения «Зареченское». 

	Цель Муниципальной программы
	Поддержка и сохранение кадрового состава работников сферы образования, культуры, здравоохранения, пенсионного и социального обслуживания, путём  создания безопасных и благоприятных условий проживания на основе проведения капитального ремонта жилищного фонда 

	Задачи Муниципальной программы
	 - проведение капитального ремонта жилищного фонда с высоким уровнем износа;
- улучшение эксплуатационных характеристик  жилищного фонда.


	Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы
	- площадь  отремонтированного  жилищного фонда;
- доля  отремонтированного  жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда;
- количество человек, проживающих в  жилищном фонде, улучшивших жилищные условия;
- сокращение ветхого жилья, сохранение жилого фонда;

	Сроки реализации Муниципальной программы
	2023-2025 годы


	Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы
	Общий объём финансовых средств, необходимый для реализации Муниципальной программы составляет: 3625,90 тыс. рублей, в том числе из бюджета муниципального района по годам:
2023 год -  0,0 тыс рублей;
2024 год -  1475,9 тыс. рублей;
2025 год -  2150,0 тыс. рублей;


	Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы
	- уменьшение числа аварийных ситуаций при эксплуатации зданий;
- снижение эксплуатационных затрат на текущий ремонт;
- создание безопасной среды для проживающих в жилых домах граждан;
- за период реализации Муниципальной программы 
планируется  отремонтировать   жилищный фонд работников социальной сферы общей площадью 390 кв.м.




I. Общая характеристика 
сферы реализации Муниципальной программы

		Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда работников социальной сферы муниципального района «Тунгиро-Олекминский район»  на 2023-2025 годы»  предусматривает создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан в  жилищном фонде.
		К социальной сфере относятся: 1) Здравоохранение 2) Образование 3) ЖКХ 4) Культура 5) Политика 6) Пенсионное и социальное обслуживание.                                                                       Жилой фонд муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» представлен одноэтажными домами в деревянном исполнении, являющийся как муниципальной, так и частной собственностью. Большая часть жилого фонда района построена до 1990 года и имеет высокий уровень износа. 
		Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено его неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, частично низкой платежеспособностью населения, и, как следствие,  высокой степенью износа жилищного фонда.
		В настоящее время капитальный ремонт и реконструкции жилищного фонда не проводится из-за отсутствия поддержки бюджетов всех уровней.
		Строительство жилья для вышеуказанной категории проводится в рамках муниципальных программ, по состоянию на 01 сентября 2022 года строительство одноквартирного жилого дома обходится муниципальному району более 4 300 000 руб. , что является существенной нагрузкой на бюджет района;
		Одной из целей Муниципальной программы является максимально сохранить имеющийся жилищный фонд по средством проведения капитального ремонта;
		Техническое состояние жилищного фонда неоднородно, часть его имеет значительный физический износ, непригодно для постоянного проживания граждан, относится к ветхому и аварийному, нуждается в капитальном ремонте, реконструкции либо подлежит сносу.
          По предварительным подсчётам для проведения капитального ремонта одного жилого помещения из за высокого уровня цен на строительные материалы и комплектующие, а также из за большого износа жилищного фонда (70 % и более) требуется около 1 000,00 тыс.руб.
		 Общая потребность в средствах на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда по Тунгиро-Олекминскому району на 2023-2025 годы составляет 3625,90 тыс.руб.

II. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации Муниципальной программы
Целью Муниципальной программы является поддержка и сохранение кадрового состава работников социальной сферы, создание безопасных и благоприятных условий проживания на основе проведения капитального ремонта жилищного фонда Программные мероприятия будут реализованы в период с 2023 по 2025 годы.
Каждое мероприятие на проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции жилых домов состоит из нескольких этапов:
- первый этап – сбор и обработка заявлений от работников сферы образования и культуры на проведение капитального ремонта, уточнение технического состояния жилого дома, проработка вариантов капитального ремонта, сбор исходных данных, разработка сметной документации;
- второй этап – заключение договоров на проведение капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- третий этап – проведение работ по капитальному ремонту в нормативные сроки;
- четвертый этап – сдача объекта в эксплуатацию.
Капитальный ремонт  жилищного фонда осуществляется при условии экономической эффективности проводимых работ. При капитальном ремонте  жилищного фонда устраняются причины, способствующие разрушению конструктивных элементов, ухудшение эксплуатационных показателей не допускается.
Капитальный ремонт жилищного фонда производится с целью восстановления его ресурса с заменой, при необходимости, отдельных конструктивных элементов здания, системы энергоснабжения, а также улучшения эксплуатационных качеств здания.
Капитальный ремонт включает: разработку сметной документации и п, ремонт и смену отдельных элементов здания с высоким процентом износа без изменения существующей планировки помещений. 


III. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы, 
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы

Расходы на реализацию Муниципальной программы формируются за счет средств бюджета муниципального района.
Общий объём финансовых средств, необходимый для реализации Муниципальной программы составляет: 3625,90 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год -  0,0 тыс рублей;
2024 год -  1475,9 тыс. рублей;
2025 год -  2150,0 тыс. рублей;
          Объем ресурсного обеспечения определен с учетом прогноза выполнения объемов работ в соответствующем периоде.
          Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Муниципальной программы за счет средств бюджета района представлен в приложении №1 к Муниципальной программе.
          Мероприятия программы могут подлежать корректировке в зависимости от изменений в законодательстве, объема выделяемых средств, в том числе из различных источников.

IV. Риски реализации Муниципальной программы 

             К внутренним рискам реализации Муниципальной программы относятся:
- низкая исполнительная дисциплина исполнителей программы;
- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Муниципальной программы;
- недостаточная оперативность корректировки хода реализации Муниципальной программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной Программы.
          Мерами по управлению внутренними рисками реализации Муниципальной программы являются: детальное планирование хода реализации Муниципальной программы, оперативный мониторинг хода реализации Муниципальной программы, своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.
            К внешним рискам реализации Муниципальной программы относятся:
- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразится на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;
- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий Муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;
- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий Муниципальной программы в пользу других направлений развития муниципального района и переориентацию на ликвидацию последствий катастрофы.
- риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию мероприятий Муниципальной программы. 
            Мерами по управлению внешними рисками реализации Муниципальной программы являются: определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Муниципальной программы, корректировка основных мероприятий Муниципальной программы и сроков их реализации, обеспечение эффективного целевого использования финансовых средств в соответствии с определенными приоритетами.

V. Оценка социальной, экономической, бюджетной, экологической эффективности Муниципальной программы

В результате реализации Муниципальной программы ожидается:
1. Снижение количества жилых помещений работников социальной сферы муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» с высоким уровнем физического износа  строительных конструкций и конструктивных элементов домов. Приведение их в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и повышение надежности эксплуатации, и, соответственно, уменьшение числа аварийных ситуаций при эксплуатации зданий.
 2. Снижение суммы затрат на текущий ремонт и содержание муниципального жилищного фонда, продление срока экономически эффективной эксплуатации зданий.
3. Улучшение в целом архитектурного облика жилой застройки населенных пунктов муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» за счет применения новых материалов и конструкций при ремонте фасадов зданий.
4. Улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания работников сферы образования и культуры муниципального района «Тунгиро-Олекминский район»

_____________________________________________________

   
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий  
Муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда работников  социальной сферы  муниципального района «Тунгиро-Олекминский район»
 на 2023-2025 годы» за счет средств бюджета муниципального района (тыс.руб.)

	Статус

	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Количество жилых домов (ед) / Расходы (тыс.руб.), годы

	
	
	
	2023год
	2024 год
	2025 год
	ИТОГО

	1
	2
	3
	
	
	6
	7
	8

	Муниципальная программа
	Проведение капитального ремонта жилищного фонда работников социальной сферы муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» 
а) Проведение обследования  санитарного и технического состояния жилищного фонда, определение жилых домов, квартир в жилых домах, подлежащих капитальному ремонту;
б) изготовление и проверка сметной документации;
в)  Проведение капитального ремонта жилищного фонда;
г) Осуществление контроля за качеством выполненных работ по капитальному ремонту жилищного фонда. 
	
Администрация муниципального района «Тунгиро-Олекминский район»
	
	0
	1/1475,9
	1/2150,0
	3625,90

	
	
	
	
	Всего:
	2/3625,90


____________________________________________________________________________




